Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігі Басшысының

2017 жылғы      сәуірдегі

№              бұйрығымен

БЕКІТІЛГЕН

ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫ ЖАҢҒЫРТУ БАҒДАРЛАМАСЫН ІСКЕ АСЫРУ ЖӨНІНДЕГІ

ІС-ШАРАЛАР ЖОСПАРЫ

| № р/с | Іс-шараның атауы | Аяқталу нысаны | Жауапты орындаушылар | Орындалу мерзімдері |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - ДАЙЫНДЫҚ КЕЗЕҢІ |  |  |  |  |
|  | Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі ұлттық комиссияның арнайы жобалары бойынша жұмыс топтарын құру және олардың дербес құрамдарын бекіту | жұмыстоптарының құрамдары | ІСБ, ҚХАХ, МБҰАЖБ, МСМ, БҒМ | 2017 жылғы сәуір |
|  | Арнайы жобаларды іске асырудың тұжырымдамалық ұстанымдары жөніндегі ұсыныстар әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | ПМК (жинақтау), МСМ, БҒМ, «Қоғамдык келісім» РММ (келісім бойынша) | 2017 жылғы 15 мамырға дейін |
|  | Арнайы жобалар бойынша жұмыс топтарының іс-шаралар жоспарларын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | ПМК (жинақтау), МСМ, БҒМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Бұқаралық сананы жаңғырту жөніндегі іс-шараларды заңнамалық қамтамасыз ету бойынша ұсыныстар дайындау | ПӘ-ге ақпарат | ПМК, ӘдМ, мүдделі мемлекеттік органдар | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қазақстан Республикасы Үкіметінің Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарының жобасын әзірлеу | Іс-шаралар жоспарының жобасы | ПМК | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын, соның ішінде арнайы жобаларды іске асыруды ескере отырып ілгерілету жөніндегі шығыстардың егжей-тегжейлі сметасын қалыптастыру және бекіту | ПӘ-ге ақпарат | ПМК | 2017 жылғы маусым |
|  | Барлық азаматтық қоғам институттарын, шығармашылық және ғылыми зиялы қауымды, зерттеу құрылымдарын тарта отырып қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілетужөніндегі науқанның оқиғалар қатарын қалыптастыру | оқиғаларқатары | ПМК (жинақтау), МСМ, АКМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы 15 мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын, соның ішінде арнайы жобаларды іске асыруды ескере отырып ілгерілету жөніндегі арнайы медиажоспар әзірлеу | медиажоспар | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы 15 мамыр |
|  | Шетелдік аудитория ортасында қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілетужөніндегі арнайы медиажоспар әзірлеу | медиажоспар | СІМ, АКМ, МСМ | 2017 жылғы 15 мамыр |
|  | Науқанның брендбугін (логотип, слогандар, ақпараттық стратегия, көрнекі өнімдердің – билбордтардың, баннерлердің эскиздері және т.б.) әзірлеу | брендбук | МСМ, АКМ, БҒМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының тұжырымдамалық негіздерін түсіндіретін әдістемелік материалдар дайындау | әдістемелік материалдар | МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, АКМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Ақпараттық-түсіндіру науқанын іске асырудың негізгі бағыттары мен ұстанымдары бойынша: республикалық БАҚ; өңірлік БАҚ; оқу орындары мен ғылыми-зерттеу мекемелері; шығармашылық одақтар; мемлекеттік органдар жанындағы қоғамдық кеңестер; ҮЕҰ; - саяси партиялар басшыларымен кездесулер өткізу | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | жыл ағымында |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасы туралы азаматтардың хабардарлық деңгейі мен қабылдау дәрежесін анықтау үшін тұрақты әлеуметтанулық мониторинг ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | ДІАҚМ, МСМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | тоқсанына бір рет (есептік тоқсаннан кейінгі айдың 10-күніне) |
| - АРНАЙЫ ЖОБАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ |  |  |  |  |
| Мемлекеттік тілдің латын қарпіне көшуі |  |  |  |  |
|  | Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіруді жалпыұлттық талқылау жоспарын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, БҒМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру жөніндегі ортамерзімді бағдарлама әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | БҒМ, МСМ | 2017 жылғы маусым |
|  | Жобаны іске асыру үшін кәсіби кадрлар даярлауды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | БҒМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | тұрақты |
| «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» |  |  |  |  |
|  | Мемлекеттік тілге аударуға жататын шетелдік қоғамдық-маңызды және оқу әдебиетінің, ақпараттық ресурстардың тізбесін қалыптастыруды және бекітуді қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | БҒМ, МСМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Жобаны іске асыру (басып шығару, тарату, электрондық базасын жасау) жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу | план действий | БҒМ, МСМ,АКМ | 2017 жылғы 15 мамыр |
|  | Жобаны іске асырудың қаржыландыру көзін, операторын және іске асыру сұлбасын анықтау Определить источник финансирования, оператора и схему реализации проекта, в том числе через создание Национального бюро переводов | ПӘ-ге ақпарат | ПМК, БҒМ, МСМ, ҚМ, ҰЭМ | 2017 жылғы 15 мамыр |
| «Туғанжер» |  |  |  |  |
|  | «Туғанжер» жобасын іске асыру, соның ішінде шетелде іске асыру жөніндегі іс-шаралардың оқиғалар қатарын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | ПМК, МСМ, СІМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Жобаның іс-шараларын республикалық және өңірлік БАҚ-та ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | медиажоспар | АКМ, СІМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | тұрақты |
|  | «Туғанжер» жобасын іске асыружөніндегі іс-шаралардың өңірлік жоспарларын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
| «Қазақстанның киелі жерлері» |  |  |  |  |
|  | ЮНЕСКО-ның Дүниежүзілік мәдени мұрасына енетіндерін қоса алғандағы Қазақстанның сакралдық объектілерінің картасын қалыптастыру | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, АКМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | «Қазақстанның сакралдық белдеуі» объектілерін зерделеу және дәріптеу, олардың туристік қызмет объектілері ретінде тартымдылығын арттыру жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, АКМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Зиярат ету, мәдени-танымдық және этнографиялық сияқты басымдық бағыттарды қоса отырып ішкі туризмді дамытудың жеке бағдарламасын әзірлеу | программа | МСМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері, «Атамекен» ҰКП (келісім бойынша) | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қазақстанның туристік әлеуетін танымал ету жөніндегі республикалық интернет-конкурс ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, ДІАҚМ, БҒМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | «Қазақстанның сакралдық белдеуі» объектілері мен туристік маршруттарды ілгерілету үшін мультмедиалық өнімдер (фильмдер, роликтер, жолнұсқалар, постерлер) шығару мен жетекші республикалық және өңірлік БАҚ-та, интернет-платформаларда, соның ішінде шетелдік ақпараттық ресурстарда орналастыруды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, ДІАҚМ, СІМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
| «Қазақстанның жаңа 100 тұлғасы» |  |  |  |  |
|  | Кандидаттарды іріктеу және жобаны іске асыру жөніндегі жұмыс тобын құру | ПӘ-ге ақпарат | ҚХАХ, ПМК, МСМ, ДІАҚМ, БҒМ, АКМ, ДСМ, ЕХӘҚМ, СІМ, ҚорМ, ІІМ, ИДМ, АШМ, ӘдМ, «Қоғамдыккелісім» РММ (келісімбойынша) | 2017 жылғы мамыр |
|  | Дербес табысқа жету тарихтарын БАҚ пен әлеуметтік желілерде ілгерілетуді қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, БҒМ, МСМ, ДІАҚМ, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | тұрақты |
|  | Жобаның қатысушыларын Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілетуге тартуды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, БҒМ, МСМ, ДІАҚМ, РГУ «Қоғамдық келісім» (по согласованию) | тұрақты |
|  | «Қазақстанның жаңа 100 тұлғасы» жобасының тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспарын әзірлеу | Жоспар жобасы | МСМ, ДІАҚМ, БҒМ, АКМ, ДСМ, ЕХӘҚМ, СІМ, ҚорМ, ІІМ, ИДМ, АШМ, ӘдМ, «Қоғамдык келісім» РММ (келісім бойынша) | 2017 жылғы маусым |
|  | «100 жаңа тұлға» өңірлік жобаларын әзірлеу | жоба | «Қоғамдык келісім» РММ (келісім бойынша), Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы маусым |
|  | «Қазақстанның жаңа 100 тұлғасы» жобасын ілгерілету жөніндегі медиажоспар әзірлеу | медиажоспар жобасы | ҚХАХ, АКМ, МСМ, ДІАҚМ, БҒМ, ДСМ, ЕХӘҚМ, СІМ, ҚорМ, ІІМ, ИДМ, АШМ, ӘдМ | 2017 жылғы маусым |
|  | Көрнекті замандастарды ақпараттық қолдаудың және дәріптеудің жаңа мультимедиалық алаңшасын құру | Шешім жобасы | АКМ, МСМ, ДІАҚМ, БҒМ, ДСМ, ЕХӘҚМ, СІМ, ҚорМ, ІІМ, ИДМ, АШМ, ӘдМ | 2017 жылғы маусым |
| «Қазіргі заманғы қазақстандық мәдениет жаһандық әлемде» |  |  |  |  |
|  | Шетелде ілгерілету үшін қазақстандық мәдениеттің үздік туындыларының тізбесін қалыптастыруды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, СІМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Шетел аудиториясына шығару үшін мәдениет туындыларын дайындау, аудару және бейімдеу жөніндегі шаралар кешенін тұжырымдау | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, СІМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Жобаны іске асырудың қаржыландыру көзін, операторын және іске асыру схемасын анықтау | ПӘ-ге ақпарат | ПМК, МСМ, СІМ, ҚМ, ҰЭМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Жобаны іске асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын әзірлеу | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, СІМ, АКМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Арнайы жобаны шетелде ілгерілету жөніндегі іс-шаралардың оқиғалар жоспарын қалыптастыру | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, СІМ, АКМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
| - АҚПАРАТТЫҚ ЖҰМЫС |  |  |  |  |
|  | Оқиғалар қатарының іс-шараларын телеарналардың, жаңалықтар шығарылымдары мен талдау бағдарламаларында, баспа БАҚ пен интернет-ресурстарда ақпараттық сүйемелдеуді қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | жылағымында |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілетуге, оның тұжырымдамалық негіздерін түсіндіруге бағытталған бейнероликтер циклі мен бағдарламааралық кескіндер дайындау мен ротациялауды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ | жылағымында |
|  | Республикалық және өңірлік баспа БАҚ-тардақоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының маңызды ұстанымдары туралы толық талдамалық жарияланымдар топтамасын дайындау | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, БҒМ, МСМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Оқиғалар қатарының іс-шараларына қатысуы үшін мемлекеттік органдар өкілдері, Парламент пен мәслихаттар депутаттары, қоғам қайраткерлері, этномәдени бірлестіктер, шығармашылық және ғылыми зиялы қауым, қоғамдық және жастар бірлестіктері өкілдері, мәдениет, өнер және спорт қайраткерлері қатарынан медиалық тұлғалар пулын жасақтау | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Республикалық және өңірлік деңгейлерде журналистер мен блогерлер пулын жасақтау | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы сәуір |
|  | Спикерлер пулының республикалық және өңірлік телеарналарда сұхбаттарын, сөз сөйлеулерін ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | жылағымында |
|  | Республикалық және өңірлік баспасөз басылымдарында науқанның бірыңғай логотипімен тақырыптық айдарлар ашуды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілету жөніндегі науқанның көрнекі өнімдерін дайындауды және қоғамдық орындарда, оқу орындарында орналастыруды қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | МСМ, БҒМ, Астана, Алматы қалалары мен облыстар әкімдіктері | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын ілгерілету жөніндегі науқанның іске асырылу барысы туралы арнайы бейне- және фоторепортаждардың шығуын ұйымдастыру | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ | жылағымында |
|  | Ақпараттық кеңістіктің мониторингін қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ | жылағымында |
| - ИНТЕРНЕТТЕГІ ЖҰМЫС |  |  |  |  |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының әрбір арнайы жобасы бойынша мамандандырылған веб-сайттар құру | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасын танымал ету жөніндегі желілік қоғамдастықтар құруды және ілгерілетуді қамтамасыз ету | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ | 2017 жылғы мамыр |
|  | Әлеуметтік желілерде ілгерілету үшін медиалық өнімдер (мотиваторлар мен демотиваторлар, вирустық роликтер және флеш-ойындар) дайындау | ПӘ-ге ақпарат | АКМ, МСМ, БҒМ, ДІАҚМ | 2017 жылғы мамыр |

Ескерту: қысқартуларды ашып көрсету:

| АКМ | - | Қазақстан Республикасының Ақпарат және коммуникациялар министрлігі |
| --- | --- | --- |
| «Атамекен» ҰКП | - | «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы |
| АШМ | - | Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылығы министрлігі |
| ӘдМ | - | Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі |
| БАҚ | - | бұқаралық ақпарат құралдары |
| БҒМ | - | Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі |
| ДСМ | - | Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі |
| ДІАҚМ | - | Қазақстан Республикасының Дін істері және азаматтық қоғам министрлігі |
| ЕХӘҚМ | - | Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі |
| ИДМ | - | Қазақстан Республикасының Индустрия және даму министрлігі |
| ҚМ | - | Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі |
| ҚорМ | - | Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлігі |
| ҚХАХ | - | Қазақстан халқы Ассамблеясының хатшылығы |
| МБҰАЖБ | - | Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Мемлекеттік бақылау және ұйымдастыру-аумақтық жұмыс бөлімі |
| МСМ | - | Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі |
| ПӘ | - | Қазақстан Республикасы Президентінің Әкімшілігі |
| ПМК | - | Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің Кеңсесі |
| РММ | - | республикалық мемлекеттік мекеме |
| СІМ | - | Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі |
| ҰЭМ | - | Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі |
| ҮЕҰ | - | үкіметтік емес ұйымдар |
| ІСБ | - | Қазақстан Республикасы Президенті Әкімшілігінің Ішкі саясат бөлімі |

______________________________